Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
Республики Карелия
от 9 декабря 2016 года № 1484
[bookmark: _GoBack]Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр»
полное наименование образовательной организации
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы
Модель оценки качества подготовки обучающихся в условиях муниципального района
наименование инновационного проекта/программы
за первый квартал 2017года
	№
п/п
	Этапы реализации инновационного проекта/программы
	Срок реализации инновационного проекта (программы)
	Виды выполняемых работ, перечень конечной продукции (результатов)
	Партнеры инновационного проекта (программы)
	Основные результаты выполнения мероприятий инновационного проекта (программы)
	Публикация
результатов инновационного проекта/программы 
в сетевом 
сообществе «Инновации в образовании» (да/нет) 
	Опыт реализации инновационного проекта/программы в форме кейса *

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Аналитико-подготовительный
	2017-2018
1 этап: январь-июнь 2017 г
	Формирование мотивации и профессиональной готовности педагогических коллективов  к участию в проекте
Прохождение самим учреждением МКОУ ДО «ИМЦ» Независимой оценки качества по результатам обученности в рамках апробации методики
Мониторинг проблемных зон в организации оценки качества в рамках проведения самообследования ОО.

	ГАОУ РК «КИРО»,
Администрация Олонецкого НМР, ОО района: 9 школ, 5 детских садов, 2 учреждения доп. образования детей
	1. Обсуждены цели и задачи проекта с руководителями ОО района. Совещание руководителей, 15.01. 2017 г.
2. Проект представлен участникам  на республиканского семинара «Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования РК», 16.02.2017 г.
3. Пройдена процедура НОКОД по результатам обученности МКОУ ДО «ИМЦ». Оператор ГАУО РК «КИРО», февраль-март 2017 г.
4. Мастер-класс для ОО района «Практика проведения самообследования и подготовки  публичных отчетов», 22.03. 2017 г.
	Да
	-

	
	
	


Руководитель  образовательной организации  ___________________________ Гилоева И.А.
М.П.                                                                              	(подпись)

Дата составления отчета 22.03.2017 г.



