Приложение № 2

к приказу Министерства образования

Республики Карелия

от 9 декабря 2016 года № 1484

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Информационно-методический центр»

полное наименование образовательной организации

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы

Модель оценки качества подготовки обучающихся в условиях муниципального района

наименование инновационного проекта/программы

за первый квартал 2017года

| № п/п |  | Этапы реализации инновационного проекта/программы |  | Срок реализации инновационного проекта (программы) |  | Виды выполняемых работ, перечень конечной продукции (результатов) | Партнеры инновационного проекта (программы) | Основные результаты выполнения мероприятий инновационного проекта (программы) | Публикация результатов инновационного проекта/программы в сетевом сообществе «Инновации в образовании» (да/нет) | Опыт реализации инновационного проекта/программы в форме кейса * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Аналитико-подготовительный |  | 2017-2018 1 этап: январь-июнь 2017 г |  | Формирование мотивации и профессиональной готовности педагогических коллективов к участию в проекте Прохождение самим учреждением МКОУ ДО «ИМЦ» Независимой оценки качества по результатам обученности в рамках апробации методики Мониторинг проблемных зон в организации оценки качества в рамках проведения самообследования ОО. | ГАОУ РК «КИРО», Администрация Олонецкого НМР, ОО района: 9 школ, 5 детских садов, 2 учреждения доп. образования детей | 1. Обсуждены цели и задачи проекта с руководителями ОО района. Совещание руководителей, 15.01. 2017 г. 2. Проект представлен участникам на республиканского семинара «Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования РК», 16.02.2017 г. 3. Пройдена процедура НОКОД по результатам обученности МКОУ ДО «ИМЦ». Оператор ГАУО РК «КИРО», февраль-март 2017 г. 4. Мастер-класс для ОО района «Практика проведения самообследования и подготовки публичных отчетов», 22.03. 2017 г. | Да | - |

Руководитель  образовательной организации  ___________________________ Гилоева И.А.

М.П.                                                                              	(подпись)

Дата составления отчета 22.03.2017 г.