Приложение № 2

к приказу Министерства образования

Республики Карелия

от 9 декабря 2016 года № 1484

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Информационно-методический центр»

полное наименование образовательной организации

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы

Модель оценки качества подготовки обучающихся в условиях муниципального района

наименование инновационного проекта/программы

за 2 квартал 2017года

| № п/п |  | Этапы реализации инновационного проекта/программы |  | Срок реализации инновационного проекта (программы) |  | Виды выполняемых работ, перечень конечной продукции (результатов) | Партнеры инновационного проекта (программы) | Основные результаты выполнения мероприятий инновационного проекта (программы) | Публикация результатов инновационного проекта/программы в сетевом сообществе «Инновации в образовании» (да/нет) | Опыт реализации инновационного проекта/программы в форме кейса * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Аналитико-подготовительный |  | 2017-2018 1 этап: январь-июнь 2017 г |  | Формирование мотивации и профессиональной готовности педагогических коллективов к участию в проекте Прохождение самим учреждением МКОУ ДО «ИМЦ» Независимой оценки качества по результатам обученности в рамках апробации методики Мониторинг проблемных зон в организации оценки качества в рамках проведения самообследования ОО. | ГАОУ РК «КИРО», Администрация Олонецкого НМР, ОО района: 9 школ, 5 детских садов, 2 учреждения доп. образования детей | 1. Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Независимая оценка качества по результатам обученности» 72 часа, подготовлено 14 экспертов (30.03 – 31.05. 2017г.) 2. Проектировочный семинар «Модель независимой оценки качества по результатам обученности» (08.06.2017 г.) 3. Пройдена процедура независимой оценки качества по результатам обученности в шести образовательных организациях района: МКОУ «Средняя школа №1 г. Олонца», МКОУ «Средняя школа №2», МКОУ «Коткозерская СОШ», МКОУ «Рыпушкальская ООШ», МКДОУ общеразвивающего вида детский сад № 13, «Колосок», МКДОУ общеразвивающего вида детский сад № 29 «Гномик». Оператор МКОУ ДО «ИМЦ», эксперты – консультанты Гилоева И.А., директор МКОУ ДО «Информационно методический центр» (г. Олонец), Антошко Е.А., старший научный сотрудник Центра инноваций и экспертизы ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования" апрель-июнь 2017 г. 4. Разработаны Кейс - задания и кейс-ключи оценочных процедур для начального,, основного, старшего уровней по 1 предмету, дошкольного уровня для средней и подготовительной групп при научно-методической поддержке Антошко Е.А., старшего научного сотрудника Центра инноваций и экспертизы ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования" | Да | - |

Руководитель  образовательной организации  ___________________________ Гилоева И.А.

М.П.                                                                              	(подпись)

Дата составления отчета 15.06.2017 г.