Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
Республики Карелия
от 9 декабря 2016 года № 1484
[bookmark: _GoBack]Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр»
полное наименование образовательной организации
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы
Модель оценки качества подготовки обучающихся в условиях муниципального района
наименование инновационного проекта/программы
за 2 квартал 2017года
	№
п/п
	Этапы реализации инновационного проекта/программы
	Срок реализации инновационного проекта (программы)
	Виды выполняемых работ, перечень конечной продукции (результатов)
	Партнеры инновационного проекта (программы)
	Основные результаты выполнения мероприятий инновационного проекта (программы)
	Публикация
результатов инновационного проекта/программы 
в сетевом 
сообществе «Инновации в образовании» (да/нет) 
	Опыт реализации инновационного проекта/программы в форме кейса *
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	4
	5
	6
	7
	8

	
	Аналитико-подготовительный
	2017-2018
1 этап: январь-июнь 2017 г
	Формирование мотивации и профессиональной готовности педагогических коллективов  к участию в проекте
Прохождение самим учреждением МКОУ ДО «ИМЦ» Независимой оценки качества по результатам обученности в рамках апробации методики
Мониторинг проблемных зон в организации оценки качества в рамках проведения самообследования ОО.

	ГАОУ РК «КИРО»,
Администрация Олонецкого НМР, ОО района: 9 школ, 5 детских садов, 2 учреждения доп. образования детей
	1. Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Независимая оценка качества по результатам обученности» 72 часа, подготовлено 14 экспертов (30.03 – 31.05. 2017г.)
2. Проектировочный семинар «Модель независимой оценки качества по результатам обученности» (08.06.2017 г.)
3. Пройдена процедура независимой оценки качества по результатам обученности  в шести образовательных организациях района: МКОУ «Средняя школа №1 г. Олонца»,  МКОУ «Средняя школа №2», МКОУ «Коткозерская СОШ», МКОУ «Рыпушкальская ООШ», МКДОУ общеразвивающего вида  детский сад № 13, «Колосок», МКДОУ общеразвивающего вида  детский сад № 29 «Гномик». Оператор МКОУ ДО «ИМЦ», эксперты – консультанты Гилоева И.А., директор МКОУ ДО «Информационно методический центр» (г. Олонец),  Антошко Е.А., старший научный сотрудник Центра инноваций и экспертизы ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования" апрель-июнь 2017 г.
4. Разработаны Кейс - задания и кейс-ключи оценочных процедур  для начального,, основного, старшего уровней по 1 предмету, дошкольного уровня для средней и подготовительной групп  при научно-методической поддержке Антошко Е.А., старшего научного сотрудника Центра инноваций и экспертизы ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования"
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Руководитель  образовательной организации  ___________________________ Гилоева И.А.
М.П.                                                                              	(подпись)

Дата составления отчета 15.06.2017 г.



